## Project Planner
IPA Zeitplan
Legende | [5 empty] | Soll Zeit | [5 empty] | Ist Zeit |  |  |  |  | Abwesend
Phase | ID | Tätigkeit | Zustand
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Activity 01 | 1 | 5 | IST SOLL
Activity 02 | 2 | 6 | IST SOLL
Activity 03 | 3 | 7 | IST SOLL
Activity 04 | 4 | 8 | IST SOLL
Activity 05 | 5 | 9 | IST SOLL
Activity 06 | 6 | 10 | IST SOLL
Activity 07 | 7 | 11 | IST SOLL
Activity 08 | 8 | 12 | IST SOLL
Activity 09 | 9 | 13 | IST SOLL
Activity 10 | 10 | 14 | IST SOLL
Activity 11 | 11 | 15 | IST SOLL
Activity 12 | 12 | 16 | IST SOLL
Activity 13 | 13 | 17 | IST SOLL
Activity 14 | 14 | 18 | IST SOLL
Activity 15 | 15 | 19 | IST SOLL
Activity 16 | 16 | 20 | IST SOLL
Activity 17 | 17 | 21 | IST SOLL
Activity 18 | 18 | 22 | IST SOLL
Activity 19 | 19 | 23 | IST SOLL
Activity 20 | 20 | 24 | IST SOLL
Activity 21 | 21 | 25 | IST SOLL
Activity 22 | 22 | 26 | IST SOLL
Activity 23 | 23 | 27 | IST SOLL
Activity 24 | 24 | 28 | IST SOLL
Activity 25 | 25 | 29 | IST SOLL
Activity 26 | 26 | 30 | IST SOLL

## Sheet1
Zeitplan Probe IPA: Cassandra Corrodi |  |  |  | Tag 1 |  | Tag 2 |  |  |  | Tag 3 |  |  |  | Tag 4 |  |  |  | Tag 5
|  |  |  | 21.11.2018 |  | 22.11.2018 |  |  |  | 23.11.2018 |  |  |  | 27.11.2018 |  |  |  | 28.11.2018
Phase | ID | Tätigkeit | Zustand | 2h | 4h | 2h | 4h | 6h | 8h | 2h | 4h | 6h | 8h | 2h | 4h | 6h | 8h | 2h | 4h
I | 1 | Projektbeginn | SOLL
IST
| 2 | Dokumentstruktur erstellen | SOLL
IST
| 3 | Einleitung verfassen | SOLL
IST
| 4 | Projektantrag zusammenfassen | SOLL
IST
| 5 | Zeitplan vorbereiten | SOLL
IST
| 6 | Soll/Ist Analyse | SOLL
IST
| 7 | Use Cases erstellen | SOLL
IST
P | 8 | Software Architektur erstellen | SOLL
IST
| 9 | ERD Design | SOLL
IST
| 10 | Testprotokoll vorbereiten | SOLL
IST
E | 11 | Entscheidung dokumentieren | SOLL
IST
R | 12 | Frontend erstellen | SOLL
IST
| 13 | Routing für alle Views | SOLL
IST
| 14 | Entity Framework erstellen und in Datenbank einlesen | SOLL
IST
| 15 | Funktionen für Client implementieren | SOLL
IST
| 16 | Business Logic implementieren | SOLL
IST
| 17 | Allfällige Restaufgaben fertigstellen | SOLL
IST
K | 18 | Testprotokoll ausführen | SOLL
IST
A | 18 | Reflexion schreiben | SOLL
IST
| 18 | Schlusswort verfassen | SOLL
IST
Legende
Farbe |  | Bedeutung
SOLL-Zeit
IST-Zeit
Meilenstein